AI PRODUCT PLAYBOOK

AdProof AI

达人内容交付验收与品牌风控平台

从立项、用户研究、AI PoC、Eval到灰度上线的完整执行手册

项目范围 第一版聚焦小红书护肤品达人图文交付审核；AI仅提供辅助建议，最终由人工确认。

版本 V1.0  |  2026年8月11日

适用于：个人面试项目 / 真实用户验证 / 可上线MVP

# 使用说明

核心原则 不要先写代码。每个阶段都必须有输入、产出和阶段门禁；没有通过门禁，就不进入下一阶段。

这不是严格瀑布流程。用户研究、PoC、Eval和产品设计会反复迭代，但每轮变化都需要留下记录。面试时，真实证据、失败案例和迭代结果比功能数量更重要。

## 项目角色

| 角色 | 建议人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| AI产品经理 | 你 | 调研、方案、PRD、指标、推进与复盘 |
| 核心用户/业务专家 | 媒介朋友 | 流程演示、规则解释、样本标注与UAT |
| 开发 | 你＋Coding Agent | 前后端、RAG、模型接入与部署 |
| 设计 | 你＋设计工具 | 信息架构、原型和关键交互 |
| 测试与Eval | 你＋媒介专家 | 功能测试、标注、AI评测与验收 |

## 项目流程导航

| 阶段 | 名称 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 项目立项 | 明确问题、范围、指标和风险 |
| 02 | 用户研究 | 还原真实审稿流程并建立人工基线 |
| 03 | 需求与MVP | 将痛点转成用户故事和功能优先级 |
| 04 | AI可行性PoC | 对比人工、通用AI和规则＋RAG方案 |
| 05 | Eval体系 | 建立标注集、指标和失败案例库 |
| 06 | PRD与原型 | 把方案转成可开发、可验收的产品定义 |
| 07 | 技术评审 | 确认架构、数据、安全、成本和风险 |
| 08 | 开发迭代 | 按Sprint完成知识、审核、Eval闭环 |
| 09 | 测试与上线 | 功能测试、UAT、灰度发布和回滚 |
| 10 | 上线复盘 | 用真实数据迭代并沉淀求职材料 |

## 第一版统一范围

- 平台：只做小红书。

- 行业：只做护肤品。

- 内容：先做达人图文初稿，视频放到后续版本。

- 场景：达人交付前审核，不做平台UGC审核。

- 原则：AI辅助判断，所有高风险结论由人工确认。

- 非目标：不做爬虫、自动发布、自动私信、完整CRM和自动训练模型。

阶段01 项目立项 预计1天

把想法变成一个边界清晰、可验证、可结束的项目。

### 需要完成

[ ]  确定目标用户：美妆品牌或代理公司的媒介/内容审核人员。

[ ]  定义核心场景：收到达人初稿后，对照Brief、产品资料和规范完成交付验收。

[ ]  写清产品价值：减少规则查找和重复检查时间，提高审核一致性与可追溯性。

[ ]  划定MVP与非目标，避免重新扩成达人全生命周期平台。

[ ]  列出假设：用户愿意上传规范；规范能转成规则；AI能稳定找到依据；人工愿意纠错。

[ ]  列出风险：公司资料授权、模型数据处理、规则更新、误判责任、样本不足。

### One-pager至少包含

- 项目背景

- 目标用户

- 核心问题

- 产品价值

- MVP范围

- 非目标范围

- 成功指标

- 主要风险

- 预计周期

### 本阶段交付物

- 《项目立项One-pager》

- 《关键假设与风险清单》

阶段门禁 能够用一句话回答：为谁、在什么场景、解决什么问题、用什么方式、获得什么价值。

阶段02 用户研究与业务流程梳理 预计3-5天

观察真实工作，而不是只依赖口头描述。

### 研究动作

[ ]  安排一次60-90分钟访谈，让媒介朋友现场演示完整审稿。

[ ]  记录：收到初稿、查找规则、逐项审核、提出修改、复审、最终确认。

[ ]  收集已授权或脱敏资料：3-5份规范、5-10份Brief、20-30份达人稿及对应审核意见。

[ ]  记录人工基线：单篇耗时、平均修改轮数、常见问题、漏检和审核分歧。

[ ]  再找2-4位媒介做验证访谈，判断痛点是否只属于一个人。

[ ]  未经授权的公司文件不得上传；必要时由朋友重写脱敏规范和模拟产品资料。

### 核心访谈问题

1.  每月审核多少份达人内容？一份初稿平均需要多久？

2.  平均修改几轮？最耗时和最容易遗漏的步骤是什么？

3.  审核依据分散在哪里？不同人员的结论是否一致？

4.  当前直接使用通用AI的流程、优点和失败情况是什么？

5.  哪些情况绝对不能让AI自动通过？

6.  哪些资料可以上传？哪些内容不能进入第三方模型？

### 本阶段交付物

- 《用户访谈纪要》

- 《用户研究报告》

- 现有审核流程图

- 痛点优先级

- 资料与样本清单

- 人工审核基线表

阶段门禁 至少完成1次真实流程观察并获得可用于PoC的授权/脱敏样本；否则暂不进入产品设计。

阶段03 需求定义与MVP设计 预计2-3天

把业务痛点转成用户故事、验收规则和优先级。

### 核心用户故事示例

- 作为媒介，我希望上传企业规范并转化为审核规则，以便不必每次重复查找。

- 作为媒介，我希望达人初稿按规则逐条检查并标出依据，以便快速形成修改意见。

- 作为审核负责人，我希望查看AI与人工判断的差异，以便持续优化规则、检索和Prompt。

### MVP功能

| 优先级 | 功能范围 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 企业空间、私有知识库、文档解析、规则提取与确认 | 必须上线 |
| P0 | Campaign、图文稿上传、Brief与宣称检查、审核报告 | 必须上线 |
| P0 | 人工确认、纠错反馈、Eval看板 | 必须上线 |
| P1 | 视频ASR/OCR、版本对比、团队审批 | 图文验证后再做 |
| 不做 | 爬虫、自动发布、自动私信、完整达人CRM | Roadmap或明确排除 |

### 本阶段交付物

- 用户画像

- 用户旅程图

- 用户故事清单

- 功能优先级

- MVP/非目标清单

- 产品成功指标

阶段门禁 每一个P0功能都能对应已验证的用户问题，并且有明确验收方式。

阶段04 通用AI基线与AI可行性PoC 预计5-7天

在完整开发前，证明产品化方案确实优于直接把材料丢给通用AI。

### 三组基线测试

| 组别 | 方法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| A | 媒介纯人工审核 | 建立标准答案和业务耗时基线 |
| B | 规范＋内容直接输入通用AI | 验证最强替代方案 |
| C | 结构化规则＋RAG＋固定输出协议 | 验证产品方案增益 |

### PoC需要验证

[ ]  PDF/Word/Excel/图片能否稳定解析。

[ ]  规范能否被提取为可确认的结构化规则。

[ ]  RAG能否检索到正确依据，而不是相似但错误的条款。

[ ]  模型能否区分Campaign要求、企业规则、平台规范与行业法规。

[ ]  每个问题能否输出位置、风险等级、来源和修改建议。

[ ]  证据不足时能否明确输出“需要人工确认”。

[ ]  重复运行时结果是否足够稳定，延迟和单次成本是否可接受。

### 本阶段交付物

- 可运行AI PoC

- 《模型选型对比报告》

- 《通用AI基线报告》

- Prompt初版

- RAG方案

- AI失败案例分类

阶段门禁 C组必须在准确性、证据可追溯性或审核效率上明显优于B组；否则优化方案，不进入完整开发。

阶段05 Eval体系设计 预计3-5天（与PoC并行）

用领域专家标注和业务指标判断系统是否真的变好。

### 标注字段

- 是否存在问题

- 问题类型

- 问题位置

- 风险等级

- 对应规则和证据

- 正确修改建议

- 是否必须人工判断

建议第一版：开发集20-30份，测试集30-50份。测试集不用于调Prompt，避免指标虚高。

### 指标分层

| 层级 | 核心指标 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| RAG | 规则召回率、错误规则召回率、引用准确率 | 依据找对了吗？ |
| 审核 | 问题准确率/召回率、误报率、风险等级一致率 | 问题判对了吗？ |
| 证据 | 位置准确率、结论-证据一致性 | 报告可追溯吗？ |
| 业务 | 审核耗时、建议采纳率、人工操作次数、成本 | 真的提效了吗？ |

### 本阶段交付物

- 《标注规范》

- Eval测试数据集

- 指标计算说明

- 首轮评测报告

- 失败案例库

- 模型/Prompt版本对比表

阶段门禁 任何模型、Prompt或检索策略的上线，都必须在固定测试集上有可复现结果。

阶段06 PRD与交互原型 预计5-7天

把AI方案转成可开发、可测试、可验收的产品定义。

### PRD目录

1.  背景、目标、用户和使用场景

2.  业务流程、功能架构、用户故事和范围

3.  知识库、规则中心、Campaign和审核任务设计

4.  审核报告、人工反馈、版本和异常流程

5.  权限、租户隔离、数据删除和模型数据处理

6.  埋点、Eval指标、验收标准和Roadmap

### 原型页面

- 登录/企业空间

- 知识库列表与文档解析

- 规则确认

- Campaign创建

- 达人稿上传

- 审核进度

- 审核报告

- 人工确认

- Eval看板

### 本阶段交付物

- 完整PRD

- 高保真原型

- 业务流程图

- 信息架构图

- 页面状态与异常状态说明

阶段门禁 开发者仅阅读PRD和原型，就能理解输入、输出、状态、异常和验收标准。

阶段07 技术方案评审 预计2-3天

确认工程路径、模型依赖、数据边界、成本与失败处理。

### 评审清单

[ ]  前后端技术栈、文件存储、异步任务和数据库。

[ ]  文档解析、Embedding、向量库、混合检索和Rerank。

[ ]  大模型选择、结构化输出、超时重试和降级方案。

[ ]  企业租户隔离、权限控制、数据删除和日志审计。

[ ]  Prompt注入防护：达人稿和上传文档均视为不可信内容。

[ ]  单篇成本、平均延迟、文件大小限制和并发边界。

### 本阶段交付物

- AI产品架构图

- 数据流图

- 知识库与规则数据结构

- API清单

- 模型调用链

- 成本估算

- 安全与隐私方案

- 技术风险清单

阶段门禁 关键依赖、失败处理和数据边界均有明确方案，没有依赖“模型应该能理解”的模糊描述。

阶段08 开发与迭代 预计3-4周

按可验收的Sprint交付，不以页面数量作为完成标准。

| Sprint | 范围 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 工作空间、文件上传、解析、RAG、规则提取与确认 | 能建立可用规则库 |
| Sprint 2 | Campaign、初稿上传、规则检查、RAG、审核报告、人工反馈 | 完成单篇审核闭环 |
| Sprint 3 | 标注、Prompt版本、Eval、看板、部署、日志 | 可评测、可观察、可上线 |

### 过程留痕

- Sprint Backlog

- 每周迭代记录

- 功能验收清单

- Bug清单

- Prompt变更记录

- 模型版本记录

- 上线地址

Vibe Coding边界 Coding Agent可以加速页面和接口，但不能替代领域规则确认、样本标注、Eval设计、数据授权和上线验收。

阶段09 测试、UAT与灰度上线 预计5-7天

验证功能、AI质量、数据安全和真实用户流程。

### 测试范围

[ ]  功能、文件解析、检索、AI审核和结构化输出。

[ ]  异常文件、模型超时、解析失败、无相关规则和低置信度。

[ ]  租户隔离、文件访问、数据删除和操作日志。

[ ]  Prompt注入、恶意文件名和达人稿中的指令文本。

[ ]  朋友完整UAT：建空间→传规范→确认规则→建Campaign→上传初稿→确认报告。

### 本阶段交付物

- 功能测试用例

- AI Eval报告

- UAT验收报告

- 上线检查表

- 发布说明

- 回滚方案

- 已知问题清单

阶段门禁 核心流程无阻断问题；高风险结论均可追溯并由人工确认；出现故障时可以降级或回滚。

阶段10 上线复盘与求职材料 持续1-2周

用真实使用数据证明价值，并沉淀面试可以讲清楚的完整案例。

### 上线观察指标

- 知识库解析成功率和规则确认率。

- 平均单篇审核时间、单篇成本和失败率。

- AI问题准确率/召回率、误报率和证据正确率。

- 人工修改率、建议采纳率和用户满意度。

- 高频失败类型以及每轮迭代带来的指标变化。

### 本阶段交付物

- 用户使用数据

- 反馈与问题归因

- 版本迭代记录

- 项目复盘报告

- 简历项目描述

- 3-5分钟演示视频

- 项目PPT

- 线上体验地址

- 脱敏Eval报告

阶段门禁 能够基于真实证据讲清：为什么做、如何取舍、AI为何可用、哪里失败、如何迭代、最终带来什么结果。

# 附录A：当前立即行动清单

未来3-5天 当前目标不是做页面，而是拿到真实流程、授权样本、人工基线和通用AI基线。

[ ]  预约朋友进行60-90分钟流程访谈。

[ ]  让她现场演示一次完整审稿并记录每一步。

[ ]  收集脱敏规范、Brief和至少20份样本。

[ ]  记录人工审核耗时、问题和修改结果。

[ ]  复现她当前“直接丢给AI”的流程，形成B组基线。

[ ]  完成《项目立项One-pager》。

[ ]  完成《用户研究报告》和现状流程图。

# 附录B：项目资料目录建议

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_立项 | One-pager、范围、假设与风险 |
| 02_用户研究 | 访谈、流程、痛点、样本清单和基线 |
| 03_产品方案 | 用户故事、MVP、PRD和原型 |
| 04_AI方案 | 模型、RAG、规则、Prompt和架构 |
| 05_Eval | 标注规范、数据集、报告和失败案例 |
| 06_开发测试 | Backlog、Bug、测试、UAT和上线清单 |
| 07_复盘求职 | 复盘、简历、PPT、视频和体验地址 |

# 附录C：最终面试展示包

1.  用户研究与问题证据

2.  PRD与高保真原型

3.  AI架构、知识库与规则设计

4.  可运行的线上产品

5.  Eval评测、失败案例与迭代结果

6.  项目复盘、真实用户反馈与业务价值

面试提醒 不编造准确率、节省时间或用户数量。没有正式结果时使用占位符，等真实测试后再填写。